## Sheet1
project plan
Sprint# | Task Name | Responsible | Start | End | Days | Status
1 | (Login & registration activities ) | kareem | 2018-03-03 | 2018-03-09 | 7 | in progress
1 | analysis | marina | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2 | complete
1 | design | alaa | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 1 | complete
1 | implementation | mahmoud | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 3 | in progress
1 | test&mentainance | youssef | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 3 | in progress
2 | (fixer profile & it's fragments) | mahmoud | 2018-03-10 | 2018-03-16 | 7 | in progress
2 | analysis | youssef | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 3 | in progress
2 | design | marina | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 3 | not started
2 | implementation | kareem | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 4 | not started
2 | test&mentainance | alaa | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | not started
3 | (customer profile & it's fragments) | marina | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 8 | not started
3 | analysis | alaa | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 3 | not started
3 | design | kareem | 2018-03-18 | 2018-03-20 | 3 | not started
3 | implementation | youssef | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | not started
3 | test&mentainance | mahmoud | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2 | not started
4 | (customer search & it's fragments) | youssef | 2018-03-25 | 2018-03-31 | 7 | not started
4 | analysis | marina | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 3 | not started
4 | design | kareem | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | not started
4 | implementation | alaa | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 4 | not started
4 | test&mentainance | mahmoud | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 3 | not started